## Agua Limpia en una app
HU1 - Sprint 1
| ACTIVIDADES/DÍA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Diseñar el modelo de registro. | ✔
| Implementar fecha actual | ✔
| Implementar latitud y longitud con un botón |  | ✔
| Implementar captura de foto usando cámara. |  | ✔
| Implementar estado de la muestra. |  |  | ✔
| Implementar validaciones de campos vacíos. |  |  | ✔
| Implementar validaciones de caracteres no permitidos. |  |  |  | ✔
| Implementar botón para limpiar. |  |  |  | ✔
| Realizar pruebas de código. |  |  |  |  | ✔
| Realizar pruebas de guardado de datos en Firebase. |  |  |  |  | ✔
[12 empty] | INTEGRANTES | ALIAS
[12 empty] | HUAMAN ALIKHAN ANTONY NICOLAS | AH
[6 empty] | Fecha de inicio | 2021-04-26 |  |  |  |  | RUTTE OROSCO SERGIO SMITH​ | SR
[6 empty] | Fecha Fin | 2021-07-01 |  |  |  |  | TRUCIOS BUSTENCIA DIEGO ANTONI | DT
| INTEGRANTES/SEMANA | SEMA. 6 | SEMA. 7 | SEMA. 8 | SEMA. 9 | SEMA. 10 | SEMA. 11 | SEMA. 12 | SEMA. 13 | SEMA. 14 | SEMA. 15
| HUAMAN | Historia de Usuario 01 (21) | Historia de Usuario 02 (08) | Historia de Usuario 03 (13) | Historia de Usuario 04 (08) | Historia de Usuario 07 (13) | Historia de Usuario 08 (21) | Historia de Usuario 09 y 12 (08) | Historia de Usuario 10 (08) | Historia de Usuario 06 (21) | Historia de Usuario 11 (08)
| RUTTE | Historia de Usuario 01 (21) | Historia de Usuario 05 (21) | Historia de Usuario 08 (21) | Historia de Usuario 15 (60 ) |  |  |  |  | Historia de Usuario 06 (21) | Historia de Usuario 14 (05)
| TRUCIOS | Historia de Usuario 01 (21) | Historia de Usuario 05 (21) | Historia de Usuario 08 (21) | Historia de Usuario 15 (60 ) |  |  |  |  | Historia de Usuario 06 (21) | Historia de Usuario 13 (08)
| INTEGRANTES/SEMANA | SEMA 6 | SEMA. 7 | SEMA. 8 | SEMA. 9 | SEMA. 10 | SEMA. 11 | SEMA. 12 | SEMA. 13 | SEMA. 14 | SEMA. 15 | HISTORIA DE USUARIO | PUNTOS
HISTORIA DE USUARIO 01 | AH | [10 empty] | Registrar la latitud, longitud, departamento, provincia, fecha, cantidad de agua, foto y tiempo transcurrido para obtener el resultado. | 21 | bar: SEMA 6
SR | bar: SEMA 6
DT | bar: SEMA 6
HISTORIA DE USUARIO 02 | AH | [10 empty] | Visualizar un menú con una lista de opciones. | 8 | bar: SEMA. 7
SR
DT
HISTORIA DE USUARIO 03 | AH | [10 empty] | Visualizar una lista de todas las muestras registradas. | 13 | bar: SEMA. 8
SR
DT
HISTORIA DE USUARIO 04 | AH | [10 empty] | Tener la opción de registro de muestreo (Microbiológico)​ | 8 | bar: SEMA. 9
SR
DT
HISTORIA DE USUARIO 05 | AH | [10 empty] | Visualizar un mapa con las muestras registradas y su resultado de la misma.​ | 21
SR | bar: SEMA. 7
DT | bar: SEMA. 7
HISTORIA DE USUARIO 06 | AH | [10 empty] | Guardar el correo electrónico, apellidos, nombres y alias al registrar una muestra.​ | 13 | bar: SEMA. 14
SR | bar: SEMA. 14
DT | bar: SEMA. 14
HISTORIA DE USUARIO 07 | AH | [10 empty] | Visualizar un manual de usuario.​ | 13 | bar: SEMA. 10
SR
DT
HISTORIA DE USUARIO 08 | AH | [10 empty] | Filtrar las muestras por departamento, provincia, fecha y autor.​ | 21 | bar: SEMA. 11
SR | bar: SEMA. 8
DT | bar: SEMA. 8
HISTORIA DE USUARIO 09 | AH | [10 empty] | Poder comunicarme con soporte técnico. ​ | 3 | bar: SEMA. 12
SR
DT
HISTORIA DE USUARIO 10 | AH | [10 empty] | Registrar sugerencias y/o comentarios sobre el aplicativo.​ | 8 | bar: SEMA. 13
SR
DT
HISTORIA DE USUARIO 11 | AH | [10 empty] | Visualizar una guía de ayuda al iniciar el aplicativo.​ | 8 | bar: SEMA. 15
SR
DT
HISTORIA DE USUARIO 12 | AH | [10 empty] | Mostrar información de los desarrolladores del proyecto.​ | 5 | bar: SEMA. 12
SR
DT
HISTORIA DE USUARIO 13 | AH | [10 empty] | Poder ver un video de cómo se realiza el muestreo paso a paso.​ | 8
SR
DT | bar: SEMA. 15
HISTORIA DE USUARIO 14 | AH | [10 empty] | Compartir un enlace de descarga del aplicativo.​ | 5
SR | bar: SEMA. 15
DT
HISTORIA DE USUARIO 15 | AH | [10 empty] | Tomar foto usando Arduino.​ | 60
SR | bar: SEMA. 9 to SEMA. 13
DT | bar: SEMA. 9 to SEMA. 13